Naše číslo: KZ 13/2008/18/2011

Dodatok č. 2

ku Kúpnej zmluve, záložnej zmluve a Zmluve o zriadení predkupného práva, ktorá bola uzatvorená dňa 11.8.2009 medzi:

Predávajúcim - záložným veriteľom - oprávneným zo zmluvy o zriadení predkupného práva

## Mesto Vrbové

M.R. Štefánika 15/4,  922 03 Vrbové

Ing. Ján Jánoška – primátor mesta

IČO: 00313190

DIČ: 2020531040

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Trnava

Číslo účtu: 27127-212/0200

a

Kupujúcim – záložným dlžníkom – povinným zo zmluvy o zriadení predkupného práva

Real Market Centrum s.r.o.

Sídlo: Šrobárova 665/5

917 01 Trnava

IČO:  36257036

Ing. Ladislav Dubravský – konateľ

Bankové spojenie : SLSP Trnava, č.ú.: 0284663526/0900

Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14442/T

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene:

čl. VI.

Osobitné dohodnuté podmienky

a to ods. 2) pod prvou a druhou odrážkou z dôvodu požiadavky Real Market Centrum s.r.o., ktorý uviedol, ako dôvod zmeny doterajšej zmluvy požiadavku záujemcov o túto výstavbu  a požiadavku spolufinancujúcej banky.  Z toho dôvodu sa čl. VII. ods. 2 mení takto:

2/ Výstavba bude realizovaná v 3 etapách:

- podľa písm. 1a) takto :

-     bytový dom č.2 -  32 bj najneskôr do 1 roka od ukončenia a skolaudovania

výstavby ciest,   chodníkov kompletnej infraštruktúry a chodníkov

-     bytový dom č.1 - 18 bj najneskôr do 2 rokov od ukončenia a skolaudovania

výstavby ciest,   chodníkov kompletnej infraštruktúry a chodníkov

- podľa písm. 1b) musí byť ukončená – skolaudovaná  najneskôr do 2 rokov od vydania právoplatného stavebného povolenia.  Kupujúci žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a vyhlášky 453/2000 Z.z. v platnom znení musí podať najneskôr do 90 dní odo dňa zápisu predmetných pozemkov na katastri nehnuteľností do vlastníctva kupujúceho. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, kupujúci musí požiadať o postupné vydanie stavebných rozhodnutí v zmysle stavebného zákona a vyhlášky 453/2000 Z.z. v platnom znení na jednotlivé stavby, prvé  najneskôr v lehote 120 dní. Výstavbu  kupujúci začne  najneskôr do 3 mesiacov od vydania právoplatných stavebných povolení.

Real Market Centrum s.r.o. sa zaväzuje podať kompletnú žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu ciest, chodníkov kompletnej infraštruktúry a chodníkov najneskôr do 15.4.2011.

Čl. VII.

Odstúpenie od zmluvy, zmluva o zriadení predkupného práva, záložná zmluva

a to ods. 5), ktorý znie:

5/ Záložné právo zaniká postavením, skolaudovaním bytového domu č. 2  - 32 b.j., ciest, chodníkov, infraštruktúry a verejného osvetlenia podľa priloženej Situácie Obytný súbor 50 BJ Vrbové, a ich odovzdaním  predávajúcemu spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia.  V takom prípade sa predávajúci zaväzuje uzatvoriť s kupujúcim dohodu o zrušení záložného práva  do 5 pracovných dní po doručení výzvy na zrušenie záložného práva.

Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

Dodatok č.2 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, tri obdrží Mesto Vrbové a dve Real Market Centrum s.r.o. Trnava.

Vo Vrbovom dňa   13. 4. 2011

....................................................................	   ...................................................................

Za predávajúceho:                                            Kupujúci:

Mesto Vrbové				              Real Market Centrum s.r.o. Trnava

Ing. Ján Jánoška, v.r.            		              Ing. Ladislav Dubravský, v.r.

primátor mesta				  konateľ

Rozdeľovník:

1/ Real Market Centrum s.r.o.  – 2x

2/ Mesto Vrbové

- UVVS – 1 x

- EÚ – 1 x

- Útvar výstavby a životného prostredia – Bc. Horská